會議

人力資源

組織發展

結構

流程知識之保存

流程管理

績效改善

時間

成本

資源利用率

單位時間內服務人數或產出個數

表單/系統建置或整合

品質改善

顧客再購度

客訴

顧客滿意度

良率

（重工次數）（同一個問題被詢問的次數）

（鑑別度）

（介紹他人）（自己再來）

（創意思考）

（KM）

投入/產出比

（指揮鏈）

（控制幅度）

WBS, Pert, CPM,

甘特圖

標準工時、成本、流程

實獲值

流程管理

- 作業管理 : 各單位標準化工作流程

- 流程管理 : 組織流程合理化(整併或分割) + 績效提升

- 組織成長的五個週期

Greiner的組織成長模型

流程管理的四大天王　~  WBS 、 Pert Chart 、 CPM 、 Gantt Chart

＊工作分解結構(Work Breakdown Structure : WBS)之設計

節目製作專案

1.前製作業

2.拍攝作業

3.後製作業

1.1 專案討論

1.2 預訪

1.3初步規劃

1.4 核准

2.1 拍攝

2.2 場記表

2.3進階規劃

3.1 畫面擷取並初剪

3.2 補拍

3.3 剪輯後製

3.4 輸出與驗片

3.3.1 剪輯

3.3.2 撰寫文稿

3.3.3 過音

4.交片

※網路分析( Pert Chart )

(1)確認各任務之間的相互關係(FS , SS , SF , FF)

(2)辨識專案所需的重要里程碑(milestone)

(3)將工作任務及里程碑以網路方式呈現出來

(4)審視網路圖的邏輯性

FS                                        SS(誰先完成無所謂)

A

B

A

B

SF                                        FF(誰先開始無所謂)

A

A

B

B

＊繪製要徑圖(Critic Path Map : CPM ) M:Method

某任務活動資料如下,要繪製網路圖及要徑圖,

| 任務代號 | 任務名稱 | 前置任務 | 作業時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A |  | 5天 |
| 2 | B | A | 2天 |
| 3 | C | A | 6天 |
| 4 | D | B | 8天 |
| 5 | E | D | 2天 |
| 6 | F | D | 3天 |

So:要徑任務為 : A B D F 需 18天

＊繪製甘特圖

【指標1】

※作業週期=作業啟動的時間+作業的時間+在各個不同子作業等待的時間+

服務執行的時間(每個作業完成後到可以使用的時間)

【指標2】

※解決爭端的平均時間 =解決爭端的所花的天數 / 單位時間內的爭端總數(外部流程)

【指標3】

※每一個詢問回覆的時間=完成回覆的時間-收到詢問的時間(內部流程)

實獲值管理法(Earned  Value  Management : EVM)

交易成本理論

所謂的交易成本（Transaction Cost）為人們在交易過程中所發生的協商、監督及管理等活動所需的成本。依據交易成本理論（Transaction Cost Theory），組織的目標在餘將環境中從事資源交易所產生的成本，以及將管理內部交易所發生的成本能夠降到最低

一、基本變數

(一)規劃值(PV :Planned Value )----原始專案規劃之數據

(二)實獲值(EV :Earned Value)---已執行的工作其所應獲得價值之數據

(三)實際值(AC :Actual Cost)---已執行的工作其實際成本之數據

二、成效評量與分析變數

(一)費用偏差(CV : Cost Variance )---單位為錢

CV = EV –AC

※當CV(費用偏差)為正值表所獲得的價值是超過實際花費數字---得到超出價值的好成果

為0時表專案成本花費一切正常

為負值表所獲得的價值是不足實際花費數字---花費多卻得到不好成果

(二)成本績效指標(CPI : Cost –Performance Index)

CPI = 累計的實獲值 / 累計的實際值 = Σ(EV) /Σ(AC)

※當CPI < 1.0表費用長期超支 ; 當CPI > 1.0表費用結餘

(三)進度偏差(SV : Schedule Variance ) ---單位為錢

SV = EV - PV

※當SV(進度偏差)為正值表獲得價值多少元的超前進度---專案進度超前

.為0時表專案進度一切正常

.為負值表尚有價值多少元的進度要趕---專案進度落後,

(四)進度績效指標(SPI : Schedule- Performance Index)

SPI= 累計的實獲值 / 累計的計劃值 =Σ(EV) /Σ( PV)

※當SPI < 1.0表進度長期落後 ; 當SPI > 1.0表進度超前

Q:假設執行一項只有兩件任務的專案,其中:

----Task A預算為12000元;Task B預算為8000元

----Task A應在5個工作天內完成,緊接著Task B還需4工作天

----在Task A執行五天之後:

只完成了75%的工作量,預估尚需2個工作天才能完成,但目前已支出了10000元

Ans :

實獲値算法:

(一)成本差異:

因Task A 在執行五天之後:只完成了75%的工作量,So

PV(原訂計畫值)=12000元 ; EV(實獲値)=12000*75%=9000元,AC(實際値)=10000元

So：

(一)成本差異

CV(成本差異) = EV-AC=9000-10000= -1000元 (及至目前為止成本多支出1000元)

CPI(成本績效指標)=EV/AC=9000/10000=0.9----表示我們在工作上所花費的每一塊錢只回收0.9元

(二)時程差異:

SV(時程差異)=EV-PV=9000-12000= - 3000元 (必須再完成價值3000元的工作才能趕上進度)

SPI(進度績效指標)=EV/PV=9000/12000=0.75

----表示我們在工作上所花費的每一工作天的時間只做到了0.75個工作天就可完成的事情

| 個案說明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 績 效 指 標 作 業 階 段 | 平均成本績效指標 | 平均進度績效指標 |
| 前製作業 | 導入前：0.84 | 導入前：1 |
|  | 導入後：0.87 | 導入後：1 |
| 拍攝作業 | 導入前：0.70 | 導入前：1 |
|  | 導入後：0.82 | 導入後：1 |
| 後製作業 | 導入前：0.29 | 導入前：0.84 |
|  | 導入後：0.47 | 導入後：0.91 |
| 三階段平均值 | 導入前：0.61 | 導入前：0.94 |
|  | 導入後：0.72 | 導入後：0.97 |